|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  Краевой центр образования»  г. Хабаровск  КРАЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (КИП)  при инновационной инфраструктуре сферы образования Хабаровского края  Тема «Разработка компонентов основных образовательных программ в соответствии с моделью кадетского образования в образовательных  **организациях края»** | | |
|  | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый  практический и научно-методический результат |
| **I** | **Целевой компонент**  включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края  Цель - разработка компонентов основных образовательных программ в соответствии с концепцией развития регионального ИОС Хабаровского края.  Задачи:  1. обновление содержания основной образовательной программы в соответствии с концепцией развития регионального ИОС Хабаровского края;    2. разработка программно-методических, методических и учебных материалов в соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы;  3. организация обмена опытом работы по реализации компонентов основных образовательных программ в соответствии с концепцией развития регионального ИОС Хабаровского края; | | |
| **2.1.** | Разработка и оценка необходимых условий  реализации проекта: нормативно-правовое,  кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | Январь- Август  2020 | Изучение «Концепции развития регионального ИОС Хабаровского края»  Разработка локальных нормативно-правовых актов (приказ, соглашение с социальными партнерами).  Создание страницы на сайте школы и освещение там результатов инновационной деятельности.    Разработка и корректировка образовательных программ:  - разработка программ курсов внеурочной деятельности по региональному компоненту;  - разработка положений конкурсов и олимпиад в соответствии с концепцией регионального ИОС Хабаровского края.  Организация методического объединения по работе с региональным компонентом. |
| **2.2.** | Повышение квалификации по программе ​«Эдьютон «Наше будущее – Хабаровский край»» | Январь – Май 2020 | Корректировка научно-методических и программно-методических разработок. |
| **2.3.** | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс КГАНОУ КЦО;  корректировка по ходу реализации. | Февраль - 2020 г. – Май 2021 г. | Работа методического объединения по работе с региональным компонентом:  - апробация учебного пособия Стреловой О.Ю., Романовой М.И. (региональный компонент);  - апробация идей по реализации регионального компонента в детском саду на основе дипломных работ студентов Хабаровского педагогического колледжа;  -разработка, организация и проведение очного краевого конкурса «Я знаю Хабаровский край» среди школьников начальной школы;  - проведение регионального конкурса среди педагогов и учащихся образовательных организаций по созданию краеведческих экскурсий «Родные просторы»;  - разработка, организация и проведение краевого дистанционного конкурса детского творчества «Родной край»;  - разработка, организация и проведение краевой дистанционной олимпиады среди школьников начальной школы «Мой край». |
| **2.4.** | Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. Разработка образовательных продуктов инновационной  деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу. | Март – Декабрь 2020 г. | Подготовка к печатному изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), издание (на базе ХК ИРО) |
| **2.5.** | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | Май – Сентябрь 2020 г. | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. |
| **III.** | **Информационно-методическое распространение опыта** | | |
| **3.1.** | Разработка комплект методических материалов | 2020 г. | Комплект методических материалов |
| **3.2.** | Организация семинара, мероприятий (очных и дистанционных) краевого уровня | Апрель – Октябрь 2020 г. | Программа семинара, семинар.  Положения конкурсов, олимпиад, проведение конкурсов и олимпиад |
| **3.3.** | Участие в августовском совещании, конференции Всероссийского уровня | 2020 г. | Выступление, статьи |
| **3.4.** | Информационная кампания на страницах сайтов с выходом на сайт ХК ИРО в сообщество «Наше будущее – Хабаровский край»» <https://konkyrs27.wixsite.com/nashe-budushee> | постоянно | Активно внедрять в работу краевой сайт на базе КГАНОУ КЦО «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» (<https://tais171.wixsite.com/habgeo>) и «Олимп - 27» (<http://science.olymp27.kco27.ru/> ) |
| **3.6.** | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук) | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук), на сайте КГАНОУ КЦО |
| **IV** | **Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)** | | |
| **4.1.** | Разработка учебных материалов на основе «Концепции развития регионального ИОС Хабаровского края» | Сентябрь 2020- Май 2021 | Технологические карты уроков к учебному пособию Стреловой О.Ю., Романовой М.И. (региональный компонент) |
| **4.2.** | Методические разработки | Декабрь 2020г. | Методические разработки конкурсов и олимпиад |
| **4.3.** | Образовательные программы внеурочных курсов | Декабрь 2020г. | Образовательные программы внеурочных курсов |
| **4.4.** | Образовательные программы учебных курсов | Май 2021г. | Образовательные программы учебных курсов |