**План мероприятий по реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый**  **практический и научно-методический результат** | **Ответственные** |
| **2.1.** | **Разработка и оценка необходимых условий реализации проекта: нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства** | | | |
| 2.1.1 | Разработка локальных нормативно-правовых актов (приказы, положения о конкурсах, олимпиадах, партнеров) | март – сентябрь 2020 | Локальный акт, приказы, положения | методист  Остроухова Ю.В. |
| 2.1.2 | Создание страницы на сайте школы для освещения результатов деятельности инновационной площадки (https://school.kco27.ru) | август 2020 | Освещение результатов инновационной деятельности | директор центра технической поддержки и медиаобразования  Володькин Е.Г. |
| 2.1.3 | Организация межпредметного методического объедения по работе с региональным компонентом | август 2020 | Доведение до сведения педагогического коллектива школы цели, задач проекта, основных мероприятий, составляющих основной этап проекта; протокол педсовета, приказ «О формировании межпредметного методического объедения по работе с региональным компонентом» | руководитель МО Остроухова Ю.В., Белаш А.Н. |
| 2.1.4 | Разработка и корректировка образовательных программ курсов внеурочной деятельности | июнь-август 2020 | Программы внеурочной деятельности, корректировка научно-методических и программно-методических разработок | руководители предметных МО, методисты, представители детского сада |
| 2.1.5 | Планирование совместной работы межпредметных методических объединений с региональным компонентом | август – сентябрь 2020 | План совместной работы  на 2020-2021 учебный год | Члены состава МО межпредметного методического объедения по работе с региональным компонентом |
| **2.2** | **Повышение квалификации педагогов по региональному содержанию** | | | |
| 2.2.1 | Повышение квалификации по программе ​«Эдьютон «Наше будущее – Хабаровский край»» | январь – июнь  2020 | Повышение квалификации, развитие профессиональных компетенций педагогов | Паневина Г.Н., ХК ИРО |
| 2.2.2 | Заседания методических объединений педагогов | август  2020 | Корректировка и утверждение рабочих программ педагогов по региональному заседанию протоколы заседаний. | Руководители МО |
| **2.3.** | **Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс школы; корректировка по ходу реализации** | | | |
| 2.3.1 | Внесение изменений в ООП ОО | июнь-август 2020 | Обновление содержания ООП, включение в учебный план новых курсов внеурочной деятельности | руководители учебно- пед. отделов Фёдорова Е.Н., Чувашова Л.В., методисты КЦО |
| 2.3.2 | Методический совет 1  «Основные задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной деятельности в 2020-2021гг.» | Август 2020 | Протокол | начальник консультационного отдела Кузнецова И.В., руководители учебно- пед. отделов Фёдорова Е.Н., Чувашова Л.В., методисты |
| 2.3.3 | Организация заседаний межпредметного методического объедения по работе с региональным компонентом | октябрь2020- май 2021 | Определение цели и задач, разработка и утверждение плана работы метапредметного объединения педагогов, протоколы заседаний. | методист Остроухова Ю.В, Белаш А.Н. |
| 2.3.4 | Апробация учебного пособия Стреловой О.Ю., Романовой М.И. (региональный компонент); | сентябрь  2020 -май 2021 | Разработка технологических карт образовательного процесса | Методист КЦО  Карамышева Н.М, МО учителей истории |
| 2.3.5 | Апробация идей по реализации регионального компонента в детском саду на основе дипломных работ студентов Хабаровского педагогического колледжа | сентябрь  2020 -май 2021 | - Внедрение в образовательную практику технологий, направленных на достижение качественно новых образовательных результатов | Методист Горелова Н.А |
| 2.3.6 | Разработка, организация и проведение очного краевого конкурса «Я знаю Хабаровский край» среди школьников начальной школы | сентябрь  2020 -май 2021 | Вовлечение учащихся начальных классов в олимпиадное движение по краеведению | учитель начальной школы Лавникова А. В, методист начальной школы Шишкина Н.Е. |
| 2.3.7 | Проведение регионального конкурса среди педагогов и учащихся образовательных организаций по созданию краеведческих экскурсий «Родные просторы» | сентябрь  2020 -май 2021 | Выявление позитивной динамики в изучении Родного края | Методист Александрова Т.А., Павлюченко Н.М., Остроухова Ю.В. |
| 2.3.8 | Организация и проведение краевого дистанционного конкурса детского творчества «Родной край» | октябрь 2020, апрель 2021 | Выявление позитивной динамики в расширении и развитии творческой компетентности учащихся. | Методист Белаш А.Н. |
| **2.4.** | **Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта.**  **Разработка образовательных продуктов инновационной деятельности; тиражирование результатов проекта широкому педагогическому сообществу** | | | |
| 2.4.1 | Подготовка к печатному изданию образовательных продуктов инновационной деятельности (корректировка, оформление и др.), издание (на базе ХК ИРО) | май –июнь 2021 г. | Освоение новых технологических подходов, методические разработки педагогов | Методист Остроухова Ю.В. руководители МО |
| **2.5.** | **Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности** | | | |
| 2.5.1 | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края | июль – август 2021 г. | Обобщение результатов инновационной практики, проблемный анализ результатов реализации проекта, определение направлений дальнейшей работы | Методист Остроухова Ю.В. руководители МО |
| **III** | **Информационно-методическое распространение опыта** | | |  |
| 3.1. | Разработка комплекта методических материалов | ноябрь 2020 -  март 2021 г. | Комплект методических материалов | Методист Остроухова Ю.В. руководители МО |
| 3.2. | Организация методического вебинара по теме «Опыт в реализации регионального содержания в КГАНОУ КЦО» | март  2021 г. | Программа вебинара, вебинао  Активное освоение новых образовательных технологий, профессиональное общение, обмен опытом с педагогами школ района. | Методист Остроухова Ю.В,, руководители МО |
| 3.3. | Представление опыта работы по теме проекта  На краевом сайте КГАНОУ КЦО «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского края» (https://tais171.wixsite.com/habgeo) и «Олимп - 27» (http://science.olymp27.kco27.ru/ ) | Август 2020 г – июнь 2021 г. | Распространение опыта с использованием сети интернет | руководители МО, методист Павлюченко Н.М. |
| 3.4. | Информационная кампания на странице сайта ОО (https://school.kco27.ru) | постоянно | Систематическое представление информации о деятельности краевой инновационной площадки | директор центра технической поддержки и медиаобразования  Володькин Е.Г. |
| **IV** | **Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)** | | | |
| 4.1. | Разработка учебных материалов на основе «Концепции развития регионального ИОС Хабаровского края» | Май  2021 | Технологические карты уроков к учебному пособию Стреловой О.Ю., Романовой М.И. | Методист Карамышева Н.М. |
| 4.2. | Образовательные программы внеурочных курсов по отдельным предметам | сентябрь2020 | Рабочие программы внеурочной деятельности | Руководители МО |
| 4.3. | Методические разработки | апрель 2021 | Сборник методических материалов по использованию технологий, современного оборудования в урочной и внеурочной деятельности по реализации регионального содержания | Руководители МО |